项目可行性报告：基于 Java 的代码质量分析与 AI 优化工具

项目需求分析

功能需求

核心功能（代码质量分析）

● 功能：

○ 支持 Java 代码的静态分析。

○ 七维度检测：

■ 复杂度：循环复杂度和认知复杂度。

■ 函数长度：检测方法行数是否过长。

■ 注释率：分析注释比例，检测缺失或冗余。

■ 错误处理：检查 try-catch 异常处理是否合理。

■ 命名：检测变量、方法、类名是否符合规范（如驼峰命名）。

■ 重复度：检测代码重复片段。

■ 结构：分析代码组织和模块化程度。

○ 计算代码评分。

● 技术选型：

○ 使用 PMD 和 Checkstyle 进行 Java 代码解析，支持七维度检测。

○ 使用 JUnit 进行单元测试。

报告生成

● 功能：

○ 生成彩色终端报告，显示评分和问题点。

○ 生成 Markdown 格式报告，包含总体评分、指标表格、问题文件。

○ 支持摘要/详细模式和中英文切换。

● 技术选型：

○ Jansi：终端颜色输出。

○ CommonMark：Markdown 生成。

AI 代码优化

● 功能：

○ 将分析报告和源码上传至 AI 系统。

○ AI 根据报告生成改进建议，优先针对简单问题。

○ 生成优化后的代码，提供原始代码和修改代码的对比。

○ 用户通过 Web 界面查看建议和代码对比。

● 验证机制：

○ 使用 JUnit 进行基本功能验证，减少复杂测试。

○ 精简用户选择机制，仅支持查看和下载优化代码。

● 技术选型：

○ 调用 AI API，降低本地推理开发成本。

○ Prompt 设计：针对命名和函数长度优化，减少复杂性。

Web 前端

● 功能：

○ 上传 Java 代码文件/目录，触发分析。

○ 展示分析报告，展示评分、指标表格、问题列表。

○ 显示代码对比（原始代码 vs. AI 修改代码），支持基本高亮和差异标记。

○ 支持下载报告Markdown 文件和优化代码。

● 技术选型：

○ 后端：Spring Boot（REST API）。

○ 前端：Vue.js。

○ 代码高亮：Prism.js。

○ 差异对比：DiffMatchPatch。

开发分析

代码分析

● 实现分析：

○ Java 解析可直接使用 PMD 和 Checkstyle，七维度检测（复杂度、命名等）已有成熟规则。

○ 代码评分通过加权算法实现。

○ 团队熟悉 Java 开发，学习成本低。

● 难点：调优评分算法，确保屎山指数合理。

报告生成

● 实现分析：

○ Jansi 和 CommonMark 是成熟库，终端和 Markdown 报告实现简单。

○ 中英文切换仅需调整模板。

● 难点：确保报告幽默性和可读性，需编写少量文案。

AI 代码优化

● 实现分析：

○ 使用 AI 的 API 调用降低集成难度，需要处理请求和响应。

○ Prompt 设计聚焦命名和函数长度，减少复杂性。

● 难点：

○ 设计有效 Prompt，确保 AI 输出针对性。

○ 验证 AI 生成代码的功能正确性。

Web 前端

● 实现分析：

○ Spring Boot + Vue.js 是成熟技术栈，团队如果具备前端经验可快速上手。

○ 代码高亮（Prism.js）和差异对比（DiffMatchPatch）使用现有库。

● 难点：实现代码对比 UI，确保页面加载性能。

开发时间规划

团队假设

● 规模：6 人。

● 角色分配：

○ 后端开发（2-3 人）：Java 解析、报告生成、Spring Boot API。

○ 前端开发（1-2 人）：Vue.js 界面、代码高亮和对比。

○ AI 开发与测试（1-2 人）：AI API 集成、Prompt 设计、测试。

● 技能：

○ 熟悉 Java 和 Spring Boot，具备基础静态分析经验。

○ 熟悉 Vue.js 或类似前端框架。

○ 对 AI 开发（API 调用、Prompt 设计）经验有限，需 1 周学习。

● 工作模式：敏捷开发，2 周一个迭代，任务并行。

阶段划分与时间估算

阶段 1：需求分析与设计（1 周）

● 任务：

○ 明确功能范围（Java 解析、七维度检测、精简 AI 优化、Web 界面）。

○ 设计系统架构（模块划分、API 设计）。

○ 技术选型（PMD、Checkstyle、xAI API、Vue.js）。

○ 制定开发计划和任务分配。

● 成果：需求文档、架构图、开发计划。

● 时间：1 周（需求分析和调研并行）。

● 人员：全体参与。

阶段 2：核心功能开发（4-5 周）

● 任务：

○ Java 解析：集成 PMD/Checkstyle，开发七维度检测（2-3 周）。

○ 代码评分：设计评分算法（1 周）。

○ 报告生成：实现终端和 Markdown 输出（1 周）。

● 成果：命令行工具，支持 Java 分析和报告生成。

● 时间：4-5 周。

● 人员：2-3 人后端开发。

阶段 3：AI 优化功能开发（4-5 周）

● 任务：

○ AI 集成：调用 API，处理请求和响应（1周）。

○ Prompt 设计：针对命名和函数长度优化（1-2 周）。

○ 代码验证：集成 JUnit，验证 AI 输出（1-2 周）。

● 成果：AI 优化模块，支持简单改进建议和代码生成。

● 时间：4-5 周（并行：AI 集成和 Prompt 设计）。

● 人员：1-2 人 AI 开发，1 人测试。

阶段 4：Web 前端开发（4-5 周）

● 任务：

○ 后端 API：开发 Spring Boot REST API（2 周）。

○ 前端界面：Vue.js 实现报告展示、代码对比（2-3 周）。

● 成果：Web 界面，支持报告展示和代码对比。

● 时间：4-5 周（并行：后端 API 和前端界面）。

● 人员：1-2 人前端开发，1 人后端 API。

阶段 5：测试与优化（2-3 周）

● 任务：

○ 单元测试：验证 Java 解析、报告生成、AI 输出（1-2 周）。

○ 集成测试：测试 Web 界面与 API 交互（1 周）。

● 成果：稳定版本，支持本地运行。

● 时间：2-3 周。

● 人员：全体参与，1 人协调测试。

总周期

● 估算：15-18 周（约 3-4 个月）。

● 内部分解：

○ 需求分析：1 周

○ 核心功能：4-5 周

○ AI 优化：4-5 周

○ Web 前端：4-5 周

○ 测试与优化：2-3 周

开发计划表

| 阶段 | 任务 | 时间（周） | 人员分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与设计 | 需求文档、架构设计、技术选型 | 1 | 全体 |
| 核心功能开发 | Java 解析、代码评分、报告生成 | 4-5 | 2-3 人后端 |
| AI 优化功能 | AI 集成、Prompt 设计、代码验证 | 4-5 | 1-2 人 AI，1 人测试 |
| Web 前端开发 | 后端 API、前端界面 | 4-5 | 1-2 人前端，1 人后端 |
| 测试与优化 | 单元/集成测试、性能优化 | 2-3 | 全体 |
| 总计 |  | 14-16 |  |

优化策略

● 并行开发：

○ 核心功能（Java 解析）和 Web 后端 API 同时开发。

○ AI 集成和前端界面部分重叠。

● 工具复用：

○ 使用 PMD/Checkstyle 快速实现 Java 解析。

○ 使用 xAI API 避免本地 AI 推理开发。

○ 使用 Prism.js 和 DiffMatchPatch 加速前端开发。

● 精简流程：

○ 取消用户测试，依赖小组内部反馈。

○ 简化 AI 优化，仅针对命名和函数长度。

○ 简化 Web 界面交互，减少复杂 UI 开发。

总结与汇报重点

总结

● 开发周期：14-16 周（3.5-4 个月），通过并行开发和工具复用实现。

● 团队优势：6 人团队，有 Java 编程经验，AI 和前端开发可通过培训和工具复用快速上手。

● 成果：工具Web 界面（报告展示、代码对比）、AI 优化（简单改进建议）。

向老师与组员汇报重点

● 项目价值：提供 Java 代码质量分析和 AI 优化工具，满足开发者需求。

● 时间可行性：14-16 周完成，MVP（Java 解析 + 基本 Web 界面）10-12 周可交付。

● 功能精简：聚焦 Java 解析，简化 AI 和 Web 功能，确保按时交付。

● 技术选型：PMD/Checkstyle、xAI API、Vue.js，降低开发难度。

● 风险控制：通过并行开发、工具复用和培训应对 AI 和前端挑战。